## Sheet1
连州市“双百行动”校地合作共建项目清单
序号 | 地级市 （下拉选择） | 结对县（市） （下拉选择） | 高校院所 （牵头单位和参与单位） | 项目名称 | 项目实施单位（下拉选择） | 是否重点项目 | 涉及典型县镇村 | 项目类型 （下拉选择） | 项目开始时间 | 项目结束时间 | 项目背景 | 项目内容和落实举措 | 主要任务目标 （总体和分年度量化指标） | 备注
1 | 清远市 | 连州市 | 中山大学、广东司法警官职业学院 | 连州碳酸钙产业高质量发展 | 仅结对县（市）牵头单位 | 是 | 连州市 | 强化产业发展科技支撑 | 2023年 | 2026年 | 连州市被誉为“中国碳酸钙之城”，矿产资源储量大、品质高，产业基础好。亟需科技赋能、做优做强。 | 依托化学学院专家团队，加强与连州市、广晟集团的深度合作，面向高附加值应用领域，联合企业开展技术攻关，着力突破碳酸钙产业共性关键技术，提升企业自主创新能力和产品竞争力，助力连州百亿工业产业打造。 | 2024年年内帮助连州市和广晟集团完成有关产业投资规划，并实现中山大学、连州市、广晟集团三方的“政产学研”合作机制顺利运转。2026年年内完成有关产业落地，并产生对连州支柱产业经济效益的正向推动。
2 | 清远市 | 连州市 | 中山大学、广东司法警官职业学院 | 电商产业培育 | 仅结对县（市）牵头单位 | 是 | 连州市 | 强化产业发展科技支撑 | 2023年 | 2025年 | 连州市地处粤北山区，农业产业占比大。本地特色农产品量大质优，但受限于交通、信息等条件，市场拓展能力急需提升。 | 依托商学院专家团队和校友企业协同，帮助连州市开展农村电商人才体系化培训、特色农产品品牌推广和营销、重点电子商务企业和个人加权赋能，打造特色农产品销售、文化旅游推广的电子商务产业聚落。 | 2024年年内完成12个周期培训，并举办首届连州农村电商大赛。2025年年内通过农村电商人才体系化培训、特色农产品品牌推广和营销、重点电子商务企业和个人加权赋能等途径，打造连州市农村电商产业新生态，并初步形成产业聚落。
3 | 清远市 | 连州市 | 中山大学、广东司法警官职业学院 | 连州市天然富硒土地研究 | 仅结对县（市）牵头单位 | 否 | 连州市东陂镇（含大江村）、丰阳镇、西岸镇、保安镇等 | 强化产业发展科技支撑 | 2023年 | 2025年 | 连州市地质条件优良、耕地资源丰富，经专家团队前期调查分析，具有发展天然富硒土地及相关产业条件。 | 依托地球科学与工程学院团队开展连州市土壤硒元素含量调查，推动申报广东省天然富硒土地认证。 | 2024年内完成东陂镇大江村天然富硒地块省级认证申报，推动丰阳镇富硒土地申报省级天然富硒农业产业示范基地，并继续开展地质调查发掘富硒土地资源。2025年9月前完成西岸镇、保安镇天然富硒地块省级认证申报。
4 | 清远市 | 连州市 | 中山大学、广东司法警官职业学院 | 连州特色农产品深加工产品开发 | 仅结对县（市）牵头单位 | 否 | 连州市（包含连州市域内相关村） | 强化产业发展科技支撑 | 2023年 | 2026年 | 连州市的马蹄、玉竹等特色农产品具有较大的是药用价值发掘空间，可通过深加工增加附加值，延长产业链。 | 依托生命科学学院对马蹄、玉竹等特色农产品食药用价值进行深入挖掘，开展深加工产品开发。 | 2024年年内完成有关专利申请，完成产品中试，实现最终上市。2026年年内初步形成相关农产品深加工产业链，助力县域经济产生新的增长点，帮助农产品种植企业或个人增产增收。
5 | 清远市 | 连州市 | 中山大学、广东司法警官职业学院 | 连州市“城乡融合试点”“百千万示范镇镇区控规和镇区提升改造”规划项目 | 仅结对县（市）牵头单位 | 是 | 连州市东陂镇 | 强化城乡规划建设服务 | 2023年 | 2025年 | 连州市东陂镇为广东省“百千万工程”首批典型镇。当地文化底蕴丰厚、产业特色突出、旅游资源丰富，镇村镇貌的提升有助于其加提升招商引资能力，促进农文旅产业协同发展。 | 依托中山大学地理科学与规划学院团队，开展连州市“城乡融合试点”“百千万示范镇镇区控规和镇区提升改造”系列规划编制。规划内容将突出连州独有的自然特色、资源禀赋和文化底蕴，促进全域旅游、产业发展、村庄规划、景观设计相融合，推进农文旅协同发展。 | 规划项目将分两年逐步推进，2024年底之前完成资料整理、分析、规划初步方案研究与制定、规划初步方案汇报、讨论与反馈。2025年9月前完成方案调整、充实与规划成果修订，并提交规划成果报告。
6 | 清远市 | 连州市 | 中山大学、广东司法警官职业学院 | 中山大学附属第三医院-连州市人民医院共建项目 | 仅结对县（市）牵头单位 | 是 | 连州市 | 突出基本公共服务支持 | 2023年 | 2028年 | 连州市人民医院历史悠久，在当地享有较高声誉，是“三连一阳”地区现有医疗实力最雄厚的医疗机构。但受到于人才、技术等条件限制，发展水平还无法满足当地群众对高质量健康保障的需求。 | 依托中山大学附属第三医院，以“三甲医院”创建为目标，选优配强专家团队，以“长期和短期相结合”“引进来和走出去相结合”形式，分层次、分步骤推动连州市人民医院高质量、内涵式发展，助力连州医疗服务能力提升。 | 用3-5年时间帮助连州市人民医院达到“三甲医院”标准。
7 | 清远市 | 连州市 | 中山大学、广东司法警官职业学院 | 中小学教师心理健康教育能力提升计划 | 结对县（市）牵头单位、参与单位合作共建 | 是 | 连州市（包含连州市域内相关村） | 突出基层人才培养培训 | 2023年 | 2025年 | 连州市教育系统缺乏专业心理健康教育队伍，普遍存在教师心理健康教育能力不足的问题。师生心理健康问题导致的事故不时发生。 | 依托中山大学心理学系、中山大学心理健康教育咨询中心、广东司法警官职业学院警察系心理矫治教研室、广东司法警官职业学院心理咨询中心等单位开展连州市中小学教师心理健康教育能力提升培训。 | 通过开展培养，提升连州市中小学教师心理健康教育能力。2024、2025年至少分别举办一期培训。
8 | 清远市 | 连州市 | 中山大学、广东司法警官职业学院 | 乡村振兴人才培训 | 结对县（市）牵头单位、参与单位合作共建 | 否 | 连州市（包含连州市域内相关村） | 突出基层人才培养培训 | 2023年 | 2025年 | 连州市干部培训缺乏师资，党校完成日常的干部轮训也存在一定困难，亟需外来师资力量补充和帮助。 | 依托中山大学、广东司法警官职业学院有关院系师资力量，推动名师下基层，为连州市干部教育、人才培训提供支持。 | 通过与连州市委组织部、市委党校合作建立“连州市人才智库”，举办连州市乡村振兴干部培训班等工作，不断提升当地干部、乡村振兴专业人才水平。2024、2025年至少分别举办一期培训。
9 | 清远市 | 连州市 | 中山大学、广东司法警官职业学院 | 瑶安瑶族乡瑶族非物质文化发掘及非遗申报 | 仅结对县（市）牵头单位 | 否 | 连州市瑶安瑶族乡各村（含大营村、洛阳村） | 参与基层改革创新探索 | 2023年 | 2024年 | “小长鼓舞”是连州市瑶安瑶族乡的特色民族舞蹈，目前已是广东省省级非遗。 | 依托学校相关专家团队推动“小长鼓舞”技艺申报国家级非物质文化遗产代表性项目。 | 2024年年内完成“小长鼓舞”技艺资料整理，并向主管部门提交国家级非物质文化遗产代表性项目申请。
10 | 清远市 | 连州市 | 中山大学、广东司法警官职业学院 | “百千万工程”青年突击队行动 | 仅结对县（市）牵头单位 | 是 | 连州市（包含连州市域内相关村） | 提供决策咨询服务 | 2023年 | 2025年 | 省委书记黄坤明同志到中山大学为师生讲授思政课时强调“中大师生要抓住机遇，在更好服务广东经济社会发展中实现自身更大发展。” 中山大学将在“双百行动”中把人才培养与地方经济社会发展相结合，全面提升人才培养质量和服务社会能力。 | 结合大学生“三下乡”活动，组织青年大学生“百千万工程”突击队赴连州开展工作，围绕产业振兴项目提供青年助力 | 围绕高质量发展目标，结合连州本地所需，以“教师带队指导、学生组团参与”的方式组建一系列大学生“百千万工程”突击队，用若干青年突击队项目助力地方经济社会发展，产生乡村振兴和人才培养的“融合效应”，实现高校与地方的“双向奔赴”。2024、2025年暑期分别组织一批。
11 | 清远市 | 连州市 | 中山大学、广东司法警官职业学院 | 开展中职教育帮扶 | 仅结对县（市）参与单位 | 否 | 连州市（包含连州市域内相关村） | 突出基层人才培养培训 | 2023年 | 2027年 | 省委“1310”具体部署；省委省政府、省委教育工委省教育厅“双百行动”部署要求；连州市人民政府 广东司法警官职业学院签订的《合作协议书》内容。 | 依托广东司法警官职业学院专业、师资、培训等资源，开展基层政法干部、镇村干部、基层教师等人才方面的培训。 | 2024年、2025年至少分别举办一期培训。
12 | 清远市 | 连州市 | 中山大学、广东司法警官职业学院 | 开展中职教育帮扶 | 仅结对县（市）参与单位 | 否 | 连州市（包含连州市域内相关村） | 突出基层人才培养培训 | 2023年 | 2027年 | 省委“1310”具体部署；省委省政府、省委教育工委省教育厅“双百行动”部署要求；连州市人民政府 广东司法警官职业学院签订的《合作协议书》内容。 | 依托广东司法警官职业学院职业教育资源，与连州市职业技术学校开展合作交流，开展教学、科研、师资等相关业务交流。 | 从2024年起开展，每年结合实际调整。
13 | 清远市 | 连州市 | 中山大学、广东司法警官职业学院 | 共建教学实习基地 | 仅结对县（市）参与单位 | 否 | 连州市（包含连州市域内相关村） | 突出基本公共服务支持 | 2023年 | 2027年 | 省委“1310”具体部署；省委省政府、省委教育工委省教育厅“双百行动”部署要求；连州市人民政府 广东司法警官职业学院签订的《合作协议书》内容。 | 依托广东司法警官职业学院安全保卫、应急消防等专业，与连州市公安局、司法局共建实践基地。 | 2023年开展1项，从2024年开展至少1项，2025年开展至少1项。
14 | 清远市 | 连州市 | 中山大学、广东司法警官职业学院 | 开展志愿服务 | 仅结对县（市）参与单位 | 否 | 连州市（包含连州市域内相关村） | 突出基本公共服务支持 | 2023年 | 2027年 | 省委“1310”具体部署；省委省政府、省委教育工委省教育厅“双百行动”部署要求；连州市人民政府 广东司法警官职业学院签订的《合作协议书》内容。 | 广泛开展暑期“三下乡”“展翅计划”、高校毕业生志愿服务乡村振兴行动等基层项目。组织青年师生深入连州市各镇（街）开展调查研究、援教支教、国家安全与国防教育、普法宣传、未成年人保护、红色宣传教育、心理咨询与矫治、普通话宣传教育等多形式志愿服务，助力连州市乡风文明建设和基层治理工作。 | 每年结合暑期“三下乡活动开展。
15 | 清远市 | 连州市 | 中山大学、广东司法警官职业学院 | 开展基础教育帮扶 | 仅结对县（市）参与单位 | 否 | 连州市（包含连州市域内相关村） | 突出基本公共服务支持 | 2023年 | 2027年 | 省委“1310”具体部署；省委省政府、省委教育工委省教育厅“双百行动”部署要求；连州市人民政府 广东司法警官职业学院签订的《合作协议书》内容。 | 开展送教下乡和援教支教，支援连州市中小学建设数字化学习资源平台，提供远程教育服务，推动优质教育资源共享。 | 结合专业群建设从2024年起开展。
16 | 清远市 | 连州市 | 中山大学、广东司法警官职业学院 | 打造中小学毒品预防宣传教育“名师工作室” | 仅结对县（市）参与单位 | 否 | 连州市（包含连州市域内相关村） | 突出基本公共服务支持 | 2023年 | 2027年 | 省委“1310”具体部署；省委省政府、省委教育工委省教育厅“双百行动”部署要求；连州市人民政府 广东司法警官职业学院签订的《合作协议书》内容。 | 依托广东司法警官职业学院专业资源，与连州市教育局合作开中小学毒品预防宣传教育名师工作室建设。 | 从2024年起开展，结合实际调整。
17 | 清远市 | 连州市 | 中山大学、广东司法警官职业学院 | 保障基层改革创新 | 仅结对县（市）参与单位 | 否 | 连州市（包含连州市域内相关村） | 参与基层改革创新探索 | 2023年 | 2027年 | 省委“1310”具体部署；省委省政府、省委教育工委省教育厅“双百行动”部署要求；连州市人民政府 广东司法警官职业学院签订的《合作协议书》内容。 | 发挥科研优势为连州市域改革创提供法律咨询。 | 从2024年起开展，结合实际调整。
18 | 清远市 | 连州市 | 中山大学、广东司法警官职业学院 | 开展科学研究、转化、服务 | 仅结对县（市）参与单位 | 否 | 连州市（包含连州市域内相关村） | 提供决策咨询服务 | 2023年 | 2027年 | 省委“1310”具体部署；省委省政府、省委教育工委省教育厅“双百行动”部署要求；连州市人民政府 广东司法警官职业学院签订的《合作协议书》内容。 | 开展相关专题研究，组织师生团队，深入开展蹲点式调查研究，探索形成一批实用型研究成果。 | 从2024年起开展，结合实际调整。
19 | 清远市 | 连州市 | 中山大学、广东司法警官职业学院 | 开展党建共建合作 | 仅结对县（市）参与单位 | 否 | 连州市（包含连州市域内相关村） | 提供决策咨询服务 | 2023年 | 2027年 | 省委“1310”具体部署；省委省政府、省委教育工委省教育厅“双百行动”部署要求；连州市人民政府 广东司法警官职业学院签订的《合作协议书》内容。 | 结合部门特色和专业优势，与连州市相关职能部门、学校、乡村以及基层单位相关党组织开展党建共建合作，引领推动“双百行动”高质量发展。 | 在2023年共建的基础上进一步深入拓展，到2025年实现每个部门（系部至少和一个地方基层党组织开展党建共建。